安徽医科大学文件

校科字〔2011〕2号

关于印发《安徽医科大学

校科研基金管理暂行办法》的通知

各部门、各单位：

现将《安徽医科大学校科研基金管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

二〇一一年一月十四日

安徽医科大学校科研基金管理暂行办法

第一章 总则

第一条  为了规范和加强安徽医科大学校科研基金项目（以下简称“校基金”）管理，提高校基金使用效益，特制定本办法。

第二条  校基金作为培育基金，主要是培养我校中青年教师和科研人员的创新精神，提高科研能力，加强人才储备，为申报高级别课题打基础。

第三条  校基金课题评审充分发挥专家的作用，本着“自由申请，专家评议，择优支持”的原则，在申请、评审、结题等过程充分依靠专家。

第四条  校基金经费由学校提供，鼓励个人或其他组织向校基金捐资。

校基金将各附属医院纳入进行统一管理，资助经费由各附属医院自行承担。

第二章 申请条件和资助范围

第五条 校基金资助对象为35岁以下，在编在岗的中、初级技术职务的教师和科研人员，具备独立开展及组织科研工作的能力，身体健康，能作为项目实际主持人，承担项目实质性研究工作。

第六条  校基金资助的范围：自然科学与人文社会科学范畴内的学术研究。

第七条  作为第一申请人只能获一次校基金资助，凡获厅局级、省部级、国家级等部门正式立项资助的项目申请人，校基金不再受理其申请。

第三章 项目申请与立项

第八条 校基金在每年11月份左右进行申报，具体申请时间与受理方式按当年申请通知要求执行。

第九条 申请人应在申请通知规定的期限内，填写《安徽医科大学校科研基金申请书》，并对所提交的申请材料的真实性负责。各系、部、院、所对申请材料的真实性和完整性进行审核，按申请通知的要求统一将申请材料报送至学校科技产业处。

第十条 对于初审合格的项目，学校科技产业处将组织专家评审。

第十一条 评审专家对项目申请应当从科学价值、创新性以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，给出评审意见，并提出是否给予资助、资助强度、建议修改内容等。

第十二条  专家评审通过的项目经公示后，提交校长办公会议研究同意，确定资助项目和经费，科技产业处向各系、部、院、所下达校基金立项计划通知。

第四章  项目管理与验收

第十三条  校基金资助经费一般在5000元左右，研究周期1-2年，时间从次年的1月起。

第十四条  基金专款专用，由学校科技产业处会同财务部门按照《安徽医科大学科研经费管理办法》管理资金。

第十五条 校基金项目实施中，项目负责人和项目组主要成员不得擅自变更。有下列情形之一的,所在单位应及时提出变更项目负责人或终止项目实施的申请，经所在系、部、院、所审查后报学校科技产业处审批：

1．不再是本部门的科学技术人员；

2．项目负责人因出国、病休等特殊情况离开该项目研究6个月以上或1年以内的，项目负责人应当安排合适人选代理；超过1年的，应更换负责人或者终止项目的申请；

第十六条  校基金项目实施过程中，研究内容或研究计划需要做出重大调整的，项目负责人应及时提出申请，经所在系、部、院、所审核后报送校科技产业处审批。

第十七条  校基金项目在执行过程中，有下列情况之一者，将予以中止或撤销资助项目处理：

1．弄虚作假，违背科学道德

2．研究计划执行不力，未开展任何实质性研究工作

3. 有剽窃他人科学研究成果；

4．资助经费的使用不符合学校有关的财务制度；

中止和撤销的资助项目，项目负责人须对执行期间的情况进行总结，对资助经费进行决算，经所在系、部、院、所审核后，报送校科技产业处备案。

第十八条  因故不能按期完成研究计划的项目，项目负责人可以申请延期1次，延长期限最长不得超过1年。项目负责人应当于项目资助期结束2个月前提出申请，说明不能按规定期限完成项目计划的原因和延长时间，经各系、部、院、所审核后报送科技产业处。

在项目延期执行期间内，项目负责人不能申请任何类别的基金项目。

第十九条  资助项目研究发表的研究成果，均应标注“安徽医科大学校基金资助项目”和项目编号。

第二十条  校级科研项目经费不得用于国际合作与交流费、劳务费和管理费的支出。

第二十一条  自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应提交结题报告材料，经所在系、部、院、所审核后报送校科技产业处。结题报告材料包括：

1．《安徽医科大学校基金资助项目结题报告》；

2．标识资助的研究成果材料；

项目负责人应对结题报告和研究成果附件的真实性负责。

第二十二条  校科技产业处收到结题报告材料后，组织专家审查结题报告，提出结题意见，并将结果予以及时反馈。

第五章  附则

第二十三条  本办法自发布之日起实施，2000年公布的《安徽医科大学校科研基金管理条例》（校科字[2000]第15号）同时废止。

主题词：科研   基金   管理   通知

安徽医科大学办公室             2011年1月14日印发

拟稿人：吕红霞                       校对人：王 陶