附件1：各阶段工作时间安排表

| 工作阶段 | 工作内容和要求 | 负责单位 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 下发编报2020年招生专业目录文件、指导性招生计划，业务培训PPT | 研究生学院 | 2019年7月18日前 |
| 选拔符合招生条件的导师及编报计划阶段 | 各培养单位将本单位党政联席会议审议通过的： 1.硕导名单报研究生学院批准公示； 2.符合招生条件博导业绩汇总表 | 培养单位 研究生学院 | 2019年7月30日前!!! |
|  | 博士生招生指导性计划和公示通过的硕导名单下发 | 研究生学院 | 2019年8月13日前 |
|  | 编报专业目录阶段 | 培养单位 研究生学院 | 2019年8月19日前 |
| 审核材料及 编简章阶段 | 审核各单位编报专业目录材料，编制招生简章、专业目录 | 研究生学院 | 2019年8月22日前 |
| 科目采集 上报阶段 | 整理好相关数据，完成科目采集及上报工作 | 研究生学院 | 2019年8月31日前（最终上报时间以教育部时间安排为准） |
| 公布简章阶段 | 印制、公布2020年招生简章及专业目录 | 研究生学院 | 2019年9月10日前 |